## Sheet1
东莞森林湖幼儿园实施计划
工作项 | 工作内容简述 | 进度情况 | 计划完成日期
实施启动会议 | 马老师，林总监，幼儿园园长、副园长和其它核心管理人员，召开会议，介绍实施计划，工作分工。最终确认以下事项： | 已完成 | 2018-11-02
| 1、晨检枪需要在合同标配（2支）外增加3支。 | 已完成
| 2、健康卡在合同标配（200张）外增加300张卡 | 已完成
| 3、牌匾两个，一个竖版安装大门右则柱子上，一个小的横版装大堂右测，与其它排便一起排列安装。 | 已完成
实施施工前准备工作 | 现场勘察确认的细节如下： | 已完成 | 2018-11-02
| 1、确定了显示屏安装位置，大堂门右边一面墙，上下排列安装。 | 已完成
| 2、大堂晨检区域网络和电源的布线方案确定 | 已完成
| 3、图书室网络布线确定 | 已完成
| 4、图书室一体机安装位置和路由器安装位置确定 | 已完成
| 5、大门外竖着的牌匾安装位置和尺寸确定 | 已完成
| 6、大堂内小的牌匾安装位置和尺寸确定 | 已完成
| 7、身高体重仪使用地点确定（配合电源+电源插板） | 已完成
部份设备与物料安装 | 1、完成身高体重仪安装与调试 | 已完成 | 2018-11-02
| 2、手偶剧场展台和手偶架安装 | 已完成
巡检、健康智能显示屏已到达幼儿园 | 2018年11月2日下午已送货到达幼儿园，宋主任签收。 | 已完成 | 2018-11-02
500本绘本发货跟踪 | 物流跟踪已经到达东莞正在派送中，由于明后天周末，预计2018年11月6日前可到达幼儿园 | 进行中 | 2018-11-06
伴读机器人 | 实施同事自行带到幼儿园，配置联网 | 未开始 | 2018-11-06
绘本馆环创材料 | 实施工程师自带到幼儿园。 | 未开始 | 2018年11月06号
巡检、健康智能显示终端安装 | 1、电源、网络布线，智能终端安装上墙，软件调试。 | 未开始 | 2018年11月06号
| 2、需要幼儿园电工到场，确认电源的安全接电，网终交换机，IP地址配置与上网确认。 | 未开始
绘本馆一体机 | 物流跟踪中预计2018年11月7日到达幼儿园并安装硬件，软件 | 物流跟踪中 | 2018-11-07
绘本图书分类摆放 | 与幼儿园老师一起，协助将绘本贴标签，摆放，让老师一起熟悉绘本与年龄分类 | 未开始 | 2018-11-08
构建巡检管控体系 | 基于华中师大的管理体系，构建森林湖幼儿园的管控体系，并初始化到巡检管理系统中。 | 进行中 | 2018年11月08日前完成
基础资料收集 | 幼儿资料、老师资料收集与导入，需要李园长协助，提供幼儿园的教师资料，老师资料，我们提供模板，开卡 | 未开始 | 2018年11月08日前完成
健康硬件安装 | 晨检枪网络配置、健康卡配送给幼儿园 | 未开始 | 2018-11-09
系统初始化与培训 | 巡检系统管控点初始化： 麻烦李园长协助提供幼儿园各巡检角色，负责人人员列表，我们提供模板。 | 未开始 | 2018-11-09
| 健康管理系统硬件，软件，健康卡初始化 | 未开始 | 2018-11-11
| 健康管理系统各班级电脑端系统初始化 | 未开始 | 2018-11-11
| 智慧幼儿园信息化基础平台培训，管理员，老师资料，幼儿资料管理、健康卡管理培训 | 未开始
| 健康管理系统培训，保健医生，班级老师培训 | 未开始 | 2018年11月12日至13日
| 巡检系统培训，负责巡检的管理人员一起做巡检实操培训 | 未开始
| 绘本馆系统初始化，借阅系统初始化 | 未开始
| 绘本馆，多媒体一体机、伴读机器人、借阅管家培训 | 未开始
正式使用 | 向家长通知，引入华中师大智慧管理系统，使用指引 | 未开始 | 2018-11-15
跟岗使用 | 2018年11月15日开始 | 未开始