## 研发当前工作汇总分析
项目 | 工作内容 | 当前状态 | 跟进人 | 优先级
森林湖幼儿园 | 持续跟踪使用情况，陈主任提到，实际巡检班过程中，班上老师授理发现的问题时，不能上传照片，需要改进，上传照片数量做成不固定，可灵活选择 | 进行中 | 陈红浪 | 高
| 验收跟进（师资认证时间 确定，问题反馈回访） | 未开始 |  | 高
城步阳光宝贝幼儿园实施 | 巡检项目确认与配置 | 进行中 |  | 高
| 跟进亲子开放日的接待展示，辅助幼儿园做好亲子开放日 | 进行中 |  | 高
| 跟进使用情况，并验收跟进 | 未开始 |  | 高
| 跟进食谱开放一餐一点，并引导客户使用 | 进行中 |  | 高
软件著作权 | 软件著作权（区域幼儿园安全风险防控系统） | 未开始 |  | 中
疾病预防内容体系 | 1、疾病预防常见疾病告家长书， | 已完成 |  | 中
| 2、设计正在制作h5页面 | 进行中 |  | 中
产品宣传包装 | 巡检系统三折页跟进优化 | 进行中 |  | 中
华中师大实施标准化 | 1、整理实施访谈表 | 进行中 |  | 中
| 2、实施工作清单 | 进行中 |  | 中
| 3、巡检基础项目配置单 | 进行中 |  | 中
武汉博雅幼儿园课题研究 | 1、课题研究前期分析 | 进行中 |  | 中
| 2、辅助幼儿园中期报告跟时 | 进行中 |  | 中
| 3、推动签单、让中幼参与到课研究小组中 | 进行中 |  | 中
IEEP家长版IOS | 回放列表改版 | 进行中 | 何海强 | 中
IEEP家长版安卓 | 回放列表改版 | 进行中 |  | 中
巡检IOS | 巡检项允许增加最多18张图片 | 进行中 |  | 高
| 巡检授理人可以上传照片 | 进行中 |  | 高
巡检安卓 | 巡检项允许增加最多18张图片 | 进行中 | 蔡杰 | 高
| 巡检授理人可以上传照片 | 进行中 |  | 高
华师幼教智慧园迁移 | 华师幼教智慧园APP网关迁移 | 未开始 |  | 中
| 华师幼教智慧园APP接口返回的域名调整 | 未开始 |  | 中
| 华师幼教智慧园APP安卓端修改为新网关 | 未开始 |  | 中
晨检 | 考勤月报表数据对不上问题 | 未开始 |  | 中
教学资源库 | 文档中心增加权限控制 | 进行中 | 蔡彪 | 高
幼儿园网站 | 取消点击明星老师头像跳转到博客 | 测试中 |  | 中
| 取消点击明星幼儿头像跳转到博客 | 测试中 |  | 中
| 精彩文章改为不跳转到博客直接在网站上访问 | 测试中 |  | 中
| 将用户头像中无效的图片替换为默认头像 | 进行中 |  | 中
| 将相册中无效的图片做删除处理 | 进行中 |  | 中
网站管理后台 | 调整明星老师设置页面 | 测试中 |  | 中
| 调整明星幼儿设置页面 | 测试中 |  | 中
| 精彩文章改为由管理员进行增删改查 | 测试中 |  | 中
时光树APP中 | 食谱开放一餐一点 | 进行中 |  | 高
体检报告 | 1每月比对幼儿体检数据，将身高测量小于50CM，大于150CM的脏数据删除，并把测量身高小于上个月身高的数据更新为上个月身高给幼儿园家长、老师、园长发送体检报告 | 已完成 | 谢振兴 | 中 | 未来考滤做成由客户自已确认发送
晨检短信服务 | 1、修改晨检短信服务，不同幼儿园可以定制哪些症状需要审核 | 进行中 |  | 中
IEEP项目 | 协助教研优化教师培训工具【下个月要】 | 进行中 | 莫幻 | 高
| 科学实验家长端H5 | 进行中 |  | 高
| 科学实验资料后台管理 | 进行中 |  | 高
| 园长微信端 | 进行中 |  | 高
| 新版健康档案中心 | 进行中 |  | 高
| 督导协助功能【3月份】 | 未开始 |  | 中
| IEEP阅读板块的优化 | 未开始 |  | 中
| 家长端改版跟进（原型、模块分析、内容整合） | 未开始 |  | 中
| 红包改版 | 未开始 |  | 中
| 家长积分体系 | 未开始 |  | 中
| IEEP官网改版 | 未开始 |  | 中
| 分公司独立营销系统（IEEP营销分支）【现商务部兼着做】 | 未开始 |  | 中
| 代理商统计子经销商发展情况【现商务部可以帮统计】 | 未开始 |  | 中
运营分析 | 老师考勤报表添加部门字段。 | 未开始 | 于璋 | 中
| 协助新增幼儿园APP使用情况统计报表。增加到时光树APP中的报表中心 | 进行中 |  | 高
CCNU | 协助迁移接口网关。 | 进行中 |  | 中
健康 | 协助修改健康档案填写提醒的推送内容。 | 进行中 |  | 中
IEEP | 首页消息红点机制修改。 | 测试中 |  | 中
教学资源库 | 文档中心权限控制。 | 进行中 |  | 高
客服问题 | 入库管理新增的物品显示不全问题排查。 | 未开始 |  | 中