## 研发当前工作汇总分析
1、前段时间，研发部主要围绕在华中师大项目在三家幼儿园的实施过程中的技术支撑和功能细节改进，保障不影响客户正常使用，并促进客户使用，保障访学团到幼儿园参观效果。 2、当前的重点把幼儿园验收工作完成，并催尾款，研发这边将实施过程中提到的改进建议，有影响到客户使用效果的功能优先改进优化（详情见明细） 3、接下来我这边开始规划设计集团园方面关于健康与巡检管理的方案。
项目 | 工作内容 | 说明 | 当前状态 | 参与人 | 优先级
森林湖幼儿园 | 持续跟踪使用情况，陈主任提到，实际巡检班过程中，班上老师授理发现的问题时，不能上传照片，需要改进，上传照片数量做成不固定，可灵活选择 | 幼儿园本周日举行亲子运动会，认证时间等运动会结束后再定时间。验收的申请正在与林总监和周园长沟通。陈主任反馈了巡检授理问题的功能优化修改完后再跟幼儿园提验收事宜比较合适。预计下周完成 | 进行中 | 陈红浪 | 高
| 验收跟进（师资认证时间 确定，问题反馈回访） |  | 已完成 |  | 高
城步阳光宝贝幼儿园实施 | 巡检项目确认与配置 | 由于天气原因，原计划本周末举行家长体验开放日的，现推迟。 幼儿园在APP使用活跃，效果好。现正在对新园进行环创的制作，希望把环创做好后，再制作招生宣传软文和家长开放日。当前在招生上，正在做老生家长约谈工作。 | 已完成 |  | 高
| 跟进亲子开放日的接待展示，辅助幼儿园做好亲子开放日 |  | 已完成 |  | 高
| 跟进使用情况，并验收跟进 |  | 已完成 |  | 高
软件著作权 | 软件著作权（区域幼儿园安全风险防控系统） | 编写著作权需要的功能说明，操作手册，原型设计。设计出来后，需要设计先制作一些界面截图，用于申请著作权用。 | 进行中 |  | 中
疾病预防内容体系 | 1、疾病预防常见疾病告家长书， |  | 已完成 |  | 中
| 2、设计正在制作h5页面 |  | 已完成 |  | 中
华中师大实施标准化 | 1、整理实施访谈表 |  | 进行中 |  | 中
| 2、实施工作清单 |  | 已完成 |  | 中
| 3、巡检基础项目配置单 |  | 已完成 |  | 中
武汉博雅幼儿园课题研究 | 1、课题研究前期分析 |  | 已完成 |  | 中
| 2、辅助幼儿园中期报告跟时 |  | 已完成 |  | 中
| 3、推动签单、让中幼参与到课研究小组中 |  | 进行中 |  | 中
IEEP家长版IOS | 回放列表改版 |  | 进行中 | 何海强 | 中
IEEP家长版安卓 | 回放列表改版 |  | 进行中 |  | 中
巡检IOS | 巡检项允许拍多张照片 | 1、巡检过程中，有些巡检项目，要求的点有多个巡检点需要拍照，但现在的一个点，只能最多拍三张照片。如：保安巡逻的巡检点。这样可以简化巡检项目的配置，同时支持有些场景需要多张照片支持 2、授理人是班上老师的，当教学主任巡班发现问题时，授理人解决完问题后可以直接拍照上传，巡检人看到授理结果来关闭问题。这样有助于巡检问题处理与解决信息沟通高效 | 进行中 |  | 高
| 巡检授理人可以上传照片 |  | 进行中 |  | 高
巡检安卓 | 巡检项允许拍多张照片 |  | 进行中 | 蔡杰 | 高
| 巡检授理人可以上传照片 |  | 进行中 |  | 高
华师幼教智慧园迁移 | 华师幼教智慧园APP网关迁移 | 华师幼教APP新的服务器上线，将网关统一迁移，运营成本独立核算计费 | 未开始 |  | 中
| 华师幼教智慧园APP接口返回的域名调整 |  | 未开始 |  | 中
| 华师幼教智慧园APP安卓端修改为新网关 |  | 未开始 |  | 中
晨检 | 考勤月报表数据对不上问题 | 日考勤与月考勤数据同步问题， | 未开始 |  | 中
教学资源库 | 教学资源库，考滤到资源权限管理的控制，有些目录，只允许指定班级的老师才能查看和上传。有助于幼儿园的文档资料安全性可控 | 森林湖幼儿园马老师之前提到，希望教学资源管理这块可以统一管理，当前他们的管理方式主要是文件共享，效率不高，安全性也不好控制。我们现有的版本，可以在权限控制上做一下优化即可满足幼儿园的使用需求。 | 进行中 | 蔡彪、于璋、谢振兴 | 高
幼儿园网站 | 取消点击明星老师头像跳转到博客 | 1、信息安全等级评估要求，幼儿园不能有博客，BBS等交互应用 2、平台要把博客关闭，幼儿园网站主页中应用到的博客链接入口，统一改为在网站后台由管理员维护 | 测试中 |  | 中
| 取消点击明星幼儿头像跳转到博客 |  | 测试中 |  | 中
| 精彩文章改为不跳转到博客直接在网站上访问 |  | 测试中 |  | 中
| 将用户头像中无效的图片替换为默认头像 |  | 进行中 |  | 中
| 将相册中无效的图片做删除处理 |  | 进行中 |  | 中
网站管理后台 | 调整明星老师设置页面 |  | 测试中 |  | 中
| 调整明星幼儿设置页面 |  | 测试中 |  | 中
| 精彩文章改为由管理员进行增删改查 |  | 测试中 |  | 中
时光树APP中 | 食谱开放一餐一点 | 满足幼儿园只有午餐、午点的食谱安排 | 已完成 |  | 高
体检报告 | 1每月比对幼儿体检数据，将身高测量小于50CM，大于150CM的脏数据删除，并把测量身高小于上个月身高的数据更新为上个月身高给幼儿园家长、老师、园长发送体检报告 | 新版本的身高体重采集功能，已经自动可以判断测量的结果与上一次的测量结果对比，并提醒是否测量不规范，请重新测量 | 已完成 | 谢振兴 | 中 | 做成由客户自已确认数据有效性并发送报告给家长
晨检短信服务 | 1、修改晨检短信服务，不同幼儿园可以定制哪些症状需要审核 |  | 进行中 |  | 中
IEEP项目 | 每月IEEP课程资料整理，让老师可以进行及时排课，播放或下载音乐欣赏、睡前故事，下载使用教学资源包 |  | 进行中 | 莫幻、何海强 | 中
| 每周定时发布每周一课内容编辑和资源更新，每周二直播人员培训、保证直播正常开始。 |  | 进行中 |  | 中
| 食谱改版，支持多餐多点，支持后台管理配置 |  | 已完成 |  | 高
| 回播资料分类整理，方便新手老师观看。 |  | 进行中 |  | 高
| 新版健康档案中心发布 |  | 进行中 |  | 高
| 园长微信端跟进（方便园长查看幼儿园的本月班级动态、排课情况、直播观看情况【班级老师观看直播时间，签到时间，观看时长，答题情况】、本日班级晨检情况） |  | 进行中 |  | 中
运营分析 | 老师考勤报表添加部门字段。 |  | 未开始 | 于璋、振兴、莫幻 | 中
| 协助新增幼儿园APP使用情况统计报表。增加到时光树APP中的报表中心 |  | 进行中 |  | 高
华师幼教智慧园迁移 | 协助迁移接口网关。 |  | 进行中 |  | 中
健康 | 协助修改健康档案填写提醒的推送内容。 |  | 进行中 |  | 中
IEEP | 首页消息红点机制修改。 |  | 测试中 |  | 中
教学资源库 | 资源库文档目录权限控制。 |  | 进行中 |  | 高
客服问题 | 入库管理新增的物品显示不全问题排查。 |  | 未开始 |  | 低
配合爱童书项目验收 | 门户网站后台，增加首页广告图片链接修改 |  | 已完成 | 全体人员配合
| 门户网站后台，增加密码修改 |  | 已完成
| 运营管理后台，增加公众号维护管理 |  | 已完成
| 运营管理后台，增加爱童书APP首页头图维护 |  | 已完成
| 运营管理后台，将故事电台，修改为上传到腾讯服务器 |  | 已完成
| 爱童书公众号全部移到腾讯服务器，数据库独立部署 |  | 已完成
| 爱童书个推服务迁移，调试，独立部署 |  | 已完成
| 爱童书短信通道部署 |  | 已完成
| 亲子阅读管理后台迁移，调试，独立 部署，上传音频修改到本地调试，以公众号发送内容调试 |  | 已完成
| 数字图书馆，设置爱童书专用演示账号。 |  | 已完成
| 爱童书所有使用到的消息推送，红包活动网关，推送引用地址全部换为5ats.com，并独立部署 |  | 已完成
| 帖子审核增加分页 |  | 已完成
| 11个后台站点源代码走查，整理，删除与中幼相关的代码和配置 |  | 已完成
| 书单标签，增加分页和维护管理 |  | 已完成
| 爱童书安卓、苹果版本重新全面测试，解决版本兼容性问题，将原来与中幼强关联的模块独立，调试个推消息推送，分享二维码更新，公众号消息数据存储与更新优化， |  | 已完成
| 爱童书客户端，解决由于系统和开发工具升级导致的组件编译不过的问题，重新调试，发布到应用市场 |  | 已完成
| 修改爱童书APP，后台用户手册 |  | 已完成
| 修改数据库结构设计 |  | 已完成
| 整理核心关键页面调用的过程与接口 |  | 已完成
| 所有业务站点独立部署，数据库迁移部署 |  | 已完成
| 将Kmapp接口独立，故事电台，红包接口分离独立部署 |  | 已完成
IEEP师训系统 | IEEP师训管理系统业务分析 |  | 进行中 | 莫幻、蔡彪
| IEEP师训管理系统原型设计 |  | 进行中
| IEEP师训管理系统视频上传，后台管理评分 |  | 进行中
| IEEP师训考勤模块\原型设计 |  | 未开始
IEEP师训考勤模块讨论确认
| IEEP师训考勤模块设开发 |  | 进行中
健康优化 | 各班每月考勤报表导出 |  | 进行中 | 谢振兴
| 各班每月考勤率报表导出 |  | 进行中
| 修改晨检短信发送服务，幼儿园定制那些症状需要校医审核 |  | 进行中
| 新版的健康疾病预防告家长书更新 |  |  | 蔡彪
客服问题跟踪与优化 | 物品管理项目个别物品里出现了体育总局幼儿园的老师（数据错乱）， 领用物品归零之后再点击领用提示库存不足（现在是计数会变成负数）。 |  | 进行中 | 于璋
| 导出表格按照具体老师名字物品名字命名（现在是按时间命名），打开某些次级页面里新增列数。 |  | 进行中
| 健康、阅读、IEEP的业务逻辑与数据结构的对应关系梳理，以及文档化。 |  | 进行中
爱童书验收跟进 | 爱童书项目相关文档查漏补缺。 |  | 进行中
| 验收测试跟进 |  | 进行中 | 陈红浪
华中师大产品实施与需求分析、营销宣传辅助 | 华师幼教年会产品发布宣传视频素材编写 |  | 进行中
| 郑州出差，交流系统演示 |  | 进行中
| 森林湖参观协调，带客户上门参观 |  | 进行中
| 华师幼教集团师训与督导需求跟进 |  | 进行中