**华中师范大学实施工作日志**

**8月29日上午**

1. 安装显示屏（安全巡检与智能健康展示屏）
2. 与冉园长初步交流，实施计划，优先把健康、闸机改造，并做好健康的培训。

巡检的内容体系在张老师有空的时间，多交流，可以同步进行

阅读绘本馆需要等待一体机，手偶台等相关物料和设备，环创做好，再来确定培训计划。这块到时需要棒棒糖老师来支持。

1. 与负责安保巡检的张老师沟通，张老师在开学前工作较忙，开学后会与另外两个负责巡检的老师，一起将幼儿园现有的巡检点和要求走一遍，将详细的巡检项目和标准配置好。
2. 园方希望使用华中师大智慧园APP，因我们健康管理目前是微信公众号，如果让老师同时安装APP和公众号，显得比较奇怪。因我们现有的华中师大智慧园APP里，并没有加入家长端健康叮嘱，请假登记，因此家长端暂时不用APP。  
   接下来的计划：  
   1、在华中师大智慧园家长端APP中，把健康叮嘱和请假的功能也加入到智能健康里。（蔡杰，蔡彪跟进）

2、在华中师大智慧园老师端APP中，把微信端的待办事项和班级点名也加入到健康的业务中。（蔡杰，蔡彪跟进）

**8月29日下午**

与阅读馆的赵老师沟通，他们绘本馆有8000多本绘本，有些也是比较旧的了。

赵老师在阅读馆工作五年了，用的是华中师范大学提供的一套图书借阅管理系统，那套系统也是很复杂，20年前xp系统下的一个客户端管理软件，他们要对新进入图书录书，建书目很麻烦。但整个体系她做得比较熟悉了，借阅有专门的借阅卡，通过扫码枪扫码完成借阅的。幼儿园有这样的系统算是比较先进的了。

定期（每月）也会采购新书进行入库，借孩子借阅，对于残旧，损坏的旧书也会定期淘汰，从图书馆下架。

图书馆的开放时间安排是每天有四个班，每个班40分钟，这40分钟内，班上的老师会组织小朋友到绘本馆，做绘本分享，和借还书。

平时也会组织一些大班的小朋友，让他们当小小图书管理员，帮助整理图书，维持秩序等工作。

另外他们每个月都举行故事大王比赛或故事剧场，是有家长参与的，家长与孩子共同参与表演。

也会定期组织全园范围内的书香活动，让家长参与。在绘本阅读方面算是比较重视，做得比较不错的了。

现在问题是8000多本绘本要用我们的app扫描入库，工作量大，录书的过程，体验流畅度是个考验，如果做不好，会被他们吐槽，说不想换用新的图书管理系统，这样会对我们压力较大，因为绘本馆也是要以华中师大幼儿园来打造样板园，因此要想办法把8000本图书录入进来统一管理。

**8月30日上午**

幼儿园的分工比较明确，对系统的分工，资料管理的分工也非常明了。因此分别给不同的老师进行单项培训。

1. 保健室单医生、项医生、马医生、范园长一起培训健康管理系统，系统的意义、日常的工作流程，晨检流程，与大屏展示、晨检枪的使用进行详细的培训。
2. 教职工资料，学生资料统一由办公室主任魏主任负责，单独给魏主任培训具体的教职工资料，老师资料管理的操作培训。
3. 闸机门禁卡统一由安保负责人张帆老师负责，与张帆老师培训如何给新的学生开卡，如果家长需要购买多张卡，有卡丢失、学生异动同步挂失卡的基础操作培训。
4. 安保的张老师，抽控对幼儿园的重要的巡检点，走了一遍，把重要关注的消防、水电、空调架、班级（自查）、户外设施、大型玩具牢固、电瓶车充电区域与天燃气区域，过道路灯、天台积水，消防设备是否过期等常规则的巡检点了解。具体的我会再整理成文案与张老师确认。

**8月30日下午**

1、全园老师，在各班忙着清洁卫生，环创，桌椅整理， 为8月31日家长来园做准备，因为无法召集全园老师来做健康的培训，与园长沟通，各班老师对晨检相关的功能操作相对较少，确认可以通过建立老师微信群，将老师与健康管理相关的操作说明，在群里共享给老师，引导老师完成。

2、整理老师端和家长端绑定公众号的操作指引，建立主班老师群，让各班老师到保健室领取健康卡，并核对名单是否准确。对名单缺少的，再单独新增，并开卡。

3、对闸机的布线，改造控制器做初步的勘察。另外从资料室新拉一条网线+路由器，单独为两个大屏和晨检枪提供无线网络，保障系统硬件的网络稳定不被影响 ，并计划8月31日安装新的路由器，闸机控制器收到后，开始做闸机改造。

**8月31日-9月3日计划：**

1. 资料室新接无线路由器（8月31日）
2. 闸机网络走线勘察，主板打开确认改造方案。并在周末把闸机整改完成。（8月31日-9月2日前）
3. 巡检项目和标准文档细化整理，并加入到系统，与张老师沟通确认。（9月3号先出来首次交流的版本与张老师沟通确认，后面还有厨房区域没有详细沟通了解）
4. 补开大卡做为家长入离园闸机刷卡用。大卡刷闸机效果比小卡好。小卡专用于晨午检。（开学后再补开大卡，给幼儿园备用）
5. 希沃一体机到化后安装硬件，软件（数字图书馆本地化版本）。（9月4号前）
6. 手偶剧展示架、帐篷、地毯、阅读机器人、环创物料进入绘本馆布馆。（9月4号前）